## Arbeitspakete
Innovationsfonds Lehre / BUW-Lehrinnovationen / Anlage 2: Meilensteinplanung "Musterprojekt" (Stand: 11.3.2025)
Zuständigkeiten |  | Meilensteine & Bezeichnung der Arbeitspakete korrespondierend mit dem Antragstext | 2026 | [9 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  | 15.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 14.3
Projektmaßnahmen | Maßnahme 1 | Arbeitsschritt 1 | bar: 2026 15.3 to 2026 8; 2027 7 to 2028 2
Arbeitsschritt 2 | bar: 2026 4 to 2026 9; 2027 8 to 2028 14.3
| Maßnahme 2 | Arbeitsschritt 1 | bar: 2026 10 to 2027 2
Arbeitsschritt 2 | bar: 2027 3 to 2027 8
| Maßnahme 3 | Arbeitsschritt 1 | bar: 2026 5 to 2026 9
Arbeitsschritt 2 | bar: 2026 10 to 2027 3
Arbeitsschritt 3 | bar: 2027 4 to 2027 9
Arbeitsschritt 4 | bar: 2027 10 to 2028 14.3
| Maßnahme 4 | Arbeitsschritt 1 | bar: 2026 15.3 to 2026 7
Arbeitsschritt 2 | bar: 2027 5 to 2028 14.3
| Maßnahme n | Arbeitsschritt 1 | bar: 2026 11 to 2027 4
Arbeitsschritt 2 | bar: 2026 12 to 2027 5
Arbeitsschritt 3 | bar: 2027 2 to 2027 6
Arbeitsschritt 4 | bar: 2027 3 to 2027 7
Projektkoordination |  | Projektstelle-WMA besetzen | bar: 2026 15.3 to 2026 4
Projektstelle-HK besetzen | bar: 2026 15.3 to 2026 4
Auftragsvergabe | bar: 2026 5 to 2026 7
Aufbau und fortlaufender Betrieb der projektinterner Austauschformate | bar: 2026 5; 2026 7; 2026 9; 2026 11; 2027 2; 2027 4; 2027 6; 2027 8; 2027 10; 2027 12; 2028 14.3
Etablierung der Berichtslinien und fortlaufende Projektkoordination
Erstellung des Zwischenberichts & Abschlussberichts | bar: 2027 3; 2027 12 to 2028 14.3
Maßnahmenplanung und Planung des Einsatzes von Projektmitteln | bar: 2026 15.3; 2026 6; 2026 9; 2026 12; 2027 3; 2027 6; 2027 9; 2027 12